## Slide 1: Лекція 6 СІТЬОВЕ І КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ НАУКОВОГО ТА НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУ
План лекції:
6.1 Математичні методи планування проекту.
6.2 Сіткове планування проекту.
6.3 Календарне планування проекту.
6.4 Оптимізація проекту.

## Slide 2
Етапи планування і розбивки проекту

## Slide 3
План управління проектом

## Slide 4
Моделі структуризації проектів

## Slide 5
При застосування сіткового планування необхідно знати:
1. Скільки часу потрібно на виконання усього проекту?
2. Протягом якого часу повинні розпочинатися та закінчуватися окремі роботи?
3. Які роботи є "критичними" і повинні виконуватися точно за графіком, аби не зірвати терміни виконання проекту в цілому?
4. На який термін можна відкласти виконання "некритичних" робіт, щоб це не вплинуло на строки виконання проекту?
Сіткова модель - множина поєднаних між собою елементів для опису технологічної залежності окремих робіт і етапів майбутніх проектів.
Основним плановим документом системи сіткового планування є сітковий графік - інформаційно-динамічна модель, яка відображає всі логічні взаємозв'язки та результати робіт, необхідних для досягнення кінцевої мети планування.
Стрілчатий графік
Графік передування

## Slide 6
Календарне планування проекту
- логічні мережі;
графіки;
діаграми
за рівнем планування:
календарні плани проекту
функціональні календарні плани робіт (ФКПР)
за типами робіт:
- ФКПР проектування;
- ФКПР матеріально-технічного забезпечення;
- ФКПР будівництва;
- ФКПР введення в експлуатацію і освоєння;
- ФКПР також можуть бути складені як окремі елементи, підсистеми, комплекси великого проекту, які в цьому випадку розглядаються як мініпроекти;
  - перспективні графіки;
  - графіки початку й завершення робіт по проекту;
  щомісячні, щотижневі, щоденні.
за глибиною планування:
за формою подання:

## Slide 7
визначити ресурси і розподілити їх у часі;
оптимізувати сумарні графіки потреби в ресурсах;
визначити постачальників ресурсів за проектом;
сформувати графіки постачання ресурсів.
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ :
Робота | Поточна дата |  |  |  |  |  | 
 | 14.09 | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09
A |  |  |  |  |  |  | 
B |  |  |  |  |  |  | 
C |  |  |  |  |  |  | 
D |  |  |  |  |  |  | 
E |  |  |  |  |  |  | 
Приклад : Діаграмний. Подання у вигляді діаграм Ганта (за ім'ям німецького інженера Генрі Ганта, який вперше запропонував цей інструмент календарного планування проектів).
Приклад : Календарний план проекту
Код роботи | Робота | Тривалість, дні | Дата початку | Дата кінця | Резерв, дні
A | Робота 1 | 3 | 14.09 | 16.09 | 0
B | Робота 2 | 2 | 17.09 | 18.09 | 0
C | Робота 3 | 3 | 17.09 | 18.09 | 1
D | Робота 4 | 2 | 18.09 | 19.09 | 0
E | Робота 5 | 1 | 20.09 | 20.09 | 0

## Slide 8
ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ

## Slide 9
СИСТЕМИ ЦІЛЕЙ СТРАТЕГІЇ
повний шлях від початкової до кінцевої події;
шлях, що передує даній події від початкової;
шлях, наступний за даною подією до кінцевої;
шлях між декількома подіями;
критичний шлях від початкової до кінцевої події максимальної тривалості.
Шляхи :

## Slide 10
Контрольні запитання для самоперевірки і повторення
Які форми графічного відображення робіт проекту Ви знаєте?
Наведіть приклади застосування сіткового планування.
Охарактеризуйте елементи побудови сіткового графіка.
Які основні принципи побудови стрілчастих графіків та графіків передування?
Сутність, завдання та види календарних планів.
Назвіть основні етапи розробки календарних планів.
Яке значення сіткового планування в управлінні проектами?
Що таке критичний шлях?
Що таке оптимізація сіткового графіка?
Охарактеризуйте основні напрямки оптимізації планів.