## Slide 1: Структуризація проекту. Сітьове і календарне планування проекту
.

## Slide 2: Питання до розгляду: 7.1. Визначення структури проекту на етапі планування. 7.2. Управління окремими компонентами проекту. 7.3. Завдання структуризації проекту та послідовність здійснення. 7.4. Сіткове планування проекту. 7.5. Календарне планування проекту. 7.6. Оптимізація проекту. . .

## Slide 3: .
Завдання
Структура проекту повинна відповідати таким вимогам:
1) кожний рівень ієрархії повинен мати закінчений вигляд або охоплювати всю суму частин проекту, представлених на даному рівні деталізації;
2) сума характеристик елементів проекту на кожному рівні ієрархії структури повинна бути однаковою;
3) нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити елементи (модулі), на основі яких можуть бути чітко визначені всі дані, необхідні та достатні для управління проектами (функціональні характеристики, обсяги робіт, вартість, необхідні ресурси, виконавці, зв’язки з іншими елементами і т. ін.);
4) кожний рівень ієрархії повинен мати закінчений вигляд або охоплювати всю суму частин проекту, представлених на даному рівні деталізації; сума характеристик елементів проекту на кожному рівні ієрархії структури повинна бути однаковою;нижній рівень декомпозиції проекту повинен містити елементи (модулі), на основі яких можуть бути чітко визначені всі дані, необхідні та достатні для управління проектами

## Slide 4: .
Завдання
Структуризація проекту – досить складний процес, оскільки він повинен враховувати …
1) стадії й етапи життєвого циклу; організаційну структуру управління; ресурси на розробку й реалізацію; умови зовнішнього й внутрішнього середовища, у яких здійснюється розробка і реалізація проекту;
2) організаційну структуру управління; ресурси на розробку й реалізацію; умови зовнішнього й внутрішнього середовища, у яких здійснюється розробка і реалізація проекту;
3) результати проекту; ресурси на розробку й реалізацію; умови зовнішнього й внутрішнього середовища, у яких здійснюється розробка і реалізація проекту й багато інших факторів;
4) результати проекту; стадії й етапи життєвого циклу; організаційну структуру управління; ресурси на розробку й реалізацію; умови зовнішнього й внутрішнього середовища, у яких здійснюється розробка і реалізація проекту й багато інших факторів.

## Slide 5: .
Завдання
Існують такі підходи до структуризації проекту:
1) за життєвим циклом проекту; за компонентами продукту; функціональний підхід; географічний підхід; за відповідальністю;
за життєвим циклом проекту; функціональний підхід; географічний підхід; за відповідальністю;
3) за життєвим циклом проекту; за компонентами продукту; географічний підхід; за відповідальністю;
4) за життєвим циклом проекту; за компонентами продукту; функціональний підхід; географічний підхід
Одна з форм графічного відображення змісту робіт і тривалості виконання планів і довгострокових комплексів проектних, планових, організаційних та інших видів діяльності підприємства, яка забезпечує подальшу оптимізацію розробленого графіка на основі економіко-математичних методів та комп’ютерної техніки.
1) календарний графік;
2) сіткове планування;
3) структуризація проекту;
4) організаційна структура проекту
\
.

## Slide 6: .
Завдання
Ієрархічна структура, побудована з метою логічного розподілу усіх робіт із виконання проекту і подана у графічному вигляді – це …
1) WBS;
2) OBS;
3) CBS;
4) FBS.
Мистецтво розбиття проекту (структуризації) полягає в умілому поєднанні трьох різних структур:
1) продукту, організації, ресурсів;
2) ресурсів, робіт, продукту;
3) процесу, продукту, ресурсів;
4) процесу, продукту, організації.

## Slide 7: .
Завдання
В сільськогосподарському підприємстві планується виконати певний комплекс агротехнічних робіт. Послідовність виконання запланованого комплексу робіт та їх тривалість наведені в таблиці. Побудувати сітковий графік, знайти критичний шлях, визначити числові характеристики сіткової моделі
\
.
№ з/п | Події | Час виконання
1 | 1-2 | 4
2 | 1-3 | 5
3 | 1-4 | 6
4 | 2-5 | 7
5 | 2-6 | 8
6 | 3-6 | 6
7 | 3-7 | 9
8 | 4-7 | 7
9 | 4-10 | 13
10 | 5-6 | 5
11 | 5-8 | 9
12 | 6-8 | 7
13 | 6-7 | 3
14 | 6-9 | 8
15 | 7-9 | 6
16 | 7-10 | 7
17 | 8-9 | 4